2.pielikums

Pārskatam par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2003.gadā

# AUDITU PLĀNA IZPILDE

| Ministrija (iestāde) | Auditam paredzētās dienas |  | Plānotie auditi /no tiem noslēgti | Plānā neparedzētie auditi /no tiem noslēgti | 2002.gadā nenoslēgtie auditi/no tiem noslēgti 2003.gadā | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plānots | Faktiski | / | / | / | * |
| ## Aizsardzības ministrija | 560 | 633 | 24 / 18 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1* |
| - Ārlietu ministrija | 86 | 84 | 5/5 | 2/2 | -/- |  |
| - Ekonomikas ministrija | 65 | 65 | 6/6 | - | - |  |
| - Centrālā statistikas pārvalde | 100 | 116 | 4/4 | 4/4 | - |  |
| - Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija | 85 | 85 | 3/3 | - | - |  |
| - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 180 | 149 | 4/3 | 1/- | 1/1 |  |
| - Finanšu ministrija | 1180 | 1267 | 36/29 | - | 6/6 | 2004.gada janvārī tika noslēgti 7 auditi |
| - Valsts kase | 505 | 490 | 14/13 | 1/0 | 4/4 | „Personu datu apstrādes sistēmas audits” ir ziņojumu izstrādes stadijā |
| - Valsts ieņēmumu dienests | 607 | 607 | 15/9 | - | - | Viens audits tiks turpināts 2004.gadā sakarā ar papildu uzdevumu. 5 auditu ieteikumi tiek saskaņoti ar vadību |
| - VID Galvenā muitas pārvalde | 720 | 247 | 16/5 | - | 2/2 | 2003.gada 2.pusgadā tika reorganizēta GMP Iekšējā audita daļa un iekļauta VID Iekšējā audita pārvaldē. Saskaņā ar reorganizāciju GMP 2.pusgadā iekšējie auditi netika uzsākti |
| - Ģenerālprokuratūra | 160 | 173 | 4/3 | - | - |  |
| - Iekšlietu ministrija | 633 | 627 | 25/22 | 7/4 | 1/1 | 2 Plānotie auditi netika veikti un 1 plānotais audits netika pabeigts sakarā ar neplānotu auditoru iesaistīšanu citu uzdevumu izpildē |
| - Drošības policija | 195 | 191 | 6/6 | 1/1 | 0/0 |  |
| - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 348 | 371 | 12/12 | 2/2 | 0/0 |  |
| - Valsts robežsardze | 507 | 381 | 12/4 | 0/0 | 1/1 | Auditi netika izpildīti, jo iekšējā audita dienests no 1.maija līdz 25.jūlijam nebija 100% nokomplektēts |
| - Izglītības un zinātnes ministrija | 600 | 709 | 10/8 | -/- | 2/1 | Auditoru vakanto štata vienību ilgstoša nenokomplektēšana, jauno darbinieku mācības, auditoru neplānota iesaistīšana citu uzdevumu veikšanā, veikto auditu plānotā apjoma ievērojama palielināšana |
| - Latvijas Universitāte | 350 | 352 | 18/14 | -/- | 1/1 | Auditu veikšanai tika pieaicināti attiecīgās jomas speciālisti. 15 auditordienas tika veltītas 2003.gada plānā neparedzētajam 2002.gada nogalē uzsāktajam auditam |
| - Sporta pārvalde | 215 | 187 | 7/6 | 1/1 | -/- | Pavisam kopā veikti 7 auditi, t.sk. 1 neplānots |
| - Banku augstskola | 150 | 135 | 8/7 | -/- | -/- | Izmaiņas gada plāna izpildē Iekšējā audita daļas vadītājas dienesta komandējuma dēļ |
| - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija | 150 | - | 6/- | -/- | -/- | Plānotie auditi nav veikti, jo nav nokomplektētas štata vienības |
| - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola | 40 | 40 | 1/1 | -/- | -/- |  |
| - Rīgas Tehniskā universitāte | 320 | 380 | 5/5 | 6/6 | -/- |  |
| - Rēzeknes Augstskola | 180 | 188 | 8/8 | -/- | -/- |  |
| - Kultūras ministrija | 300 | 163 | 10 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | Auditu plāna izpildi kavē nenokomplektētās Iekšējā audita nodaļas štata vienības, kā arī auditoru iesaistīšana neplānotos auditos |
| - Latvijas Nacionālā opera | 167 | 171 | 6 / 4 | 0 | 0 |  |
| - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija | 95 | 100 | 5 / 3 | 0 | 3 / 2 | Jauna darbinieka pieņemšana un apmācīšana |
| - Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija | 30 | 26 | 3 / 1 | 0 | 0 | Iemesli, kas kavēja auditu plāna izpildi – ilgstoša auditora slimība |
| - Labklājības ministrija | 240 | 240 | 9/6 | 3/2 | 0/0 | Neplānotu auditu veikšana |
| - Valsts darba inspekcija | 65 | 49 | 2/0 | 1/1 | 2/2 | Iekšējā audita vadītāja maiņa, konsultatīvais darbs, darbinieces ilgstoša slimība |
| - Sociālās palīdzības fonds | 80 | 106 | 4/2 | 2/2 | 0/0 | Audita un kontroles daļas reorganizācija, neplānotu auditu veikšana, konsultatīvais darbs |
| - Nodarbinātības valsts aģentūra | 265 | 217 | 9/7 | 0/0 | 2/2 | Konsultatīvais darbs, auditora tūkums (vakance) |
| - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija | 233 | 252 | 8/8 | 0/0 | 0/0 |  |
| - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | 945 | 789 | 15/10 | 3/3 | 0/0 | Neplānotu auditu veikšana, ilgstoša 2 auditoru slimošana |
| - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija | 65 | 63 | 4/3 | - | - |  |
| - Valsts aģentūra „Mājokļu aģentūra” | 110 | 110 | 4/4 | - | - |  |
| - Sabiedrības integrācijas fonds | 90 | 111 | 3/ 3 | -/- | -/- |  |
| - Satiksmes ministrija | 355 | 423 | 13/11 | 1/1 | 1/1 | Divi auditi ir darba procesā |
| - Civilās aviācijas administrācija | 215 | 145 | 12/8 | - | - | Novirzes no plāna radušās galvenokārt neplānoto mācību dēļ (4 nedēļas) un izmaiņām normatīvajos aktos |
| - BOVAS " Latvijas Autoceļu direkcija" | 240 | 262 | 6/6 | 3/3 | - |  |
| - VAS "Latvijas dzelzceļš" | 997 | 997 | 15/14 | - | - |  |
| - Tieslietu ministrija | 215 | 325 | 8/4 | 6/5 | 1/1 |  |
| - Ieslodzījuma vietu pārvalde | 140 | 189 | 6/5 | 1/1 | - |  |
| - Uzņēmumu reģistrs | 275 | 224 | 13/7 | 1/0 | 1/1 | Faktisko audita dienu skaits 2003.gadā ir par 51 dienu mazāks nekā plānoto dienu skaits. 41 neplānota auditoru prombūtne (slimība, mācību atvaļinājums, u.c.) 13 dienas – auditoru kvalifikācijas paaugstināšana, 25 dienas – iekšējā audita informācijas sistēmas pārprogrammēšana |
| - Valsts zemes dienests | 700 | 467 | 23/22 | - | - |  |
| - Valsts kanceleja | 245 | 250 | 9 / 9 | 3 / 3 | - / - |  |
| - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | 25 | 25 | 1 / 1 | - | - |  |
| - Valsts kontrole | 135 | 93 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | Neplānota iesaistīšanās citu uzdevumu izpildē |
| - Veselības ministrija | 60 | 75 | 3/0* | 1/1 | - | *2 auditiem sagatavoti ziņojuma projekti; 1 audits novērtēšanas stadijā (auditors bez pieredzes iekšējā auditā; iepriekš neauditēta sistēma). Pusgada laikā veiktas arī citas pārbaudes un konsultatīvie uzdevumi |
| - Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles valsts inspekcija | 85 | 70 | 5/3 | - | - | Neplānota auditoru iesaistīšana citu uzdevumu izpildē |
| - Valsts farmācijas inspekcija | 80 | 80 | 3/3 | - | - |  |
| - Valsts sanitārā inspekcija | 169 | 169 | 4/4 | - | - |  |
| - Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” | 517 | 521 | 19/17 | 2/2 | 2/2 | 2 papildu pārbaudes |
| - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra | 583 | 150 | 10/4 | 1/1 | - | Aģentūras un slimokasu reorganizācija, neplānota audita iesaistīšana citu uzdevumu izpildē, valsts kontroles pārbaudes, cilvēku resursu un telpu nepietiekamība |
| - Vides ministrija | 660 | 360 | 13/5 | - | - |  |
| - Latvijas vides aizsardzības fonds | 70 | 60 | 3/1 | 1/- | - |  |
| - Zemkopības ministrija | 864 | 726 | 34/27 | 2/2 | 9/7 |  |
| - Pārtikas un veterinārais dienests | 195 | 177 | 6/3 | 6/6 | 1/1 | Nepieciešamība apmācīt ārštata auditorus audita apjoma palielināšanās dēl, plāna grozījumu veikšana, kā arī mācību atvaļinājums |
| - Valsts zivsaimniecības pārvalde | 160 | 201 | 8/6 | - | - | Auditu faktiskais dienu skaits palielinājās, jo Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs bija iekšējā audita kursos |
| - Valsts meža dienests | 656 | 681 | 18/17 | - | - |  |
| - Valsts augu aizsardzības dienests | 105 | 90 | 4/3 | - | - | Auditori tika iesaistīti neplānotu uzdevumu veikšanā |
| - Lauku atbalsta dienests | 2100 | 1135 | 19/16 | 2/1 | 4/4 | 2* |
| - Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | 170 | 170 | 8/7 | - | - | Personāla mainība, jauno auditoru zināšanu un pieredzes trūkums |
| Kopā: | 20637 | 17939 | 596 / 450 | 69 / 57 | 47 / 43 |  |
| Vidēji: | 327,6 | 284.7 | 75.5% | 82.6% | 91.5 % |  |

1* Iekšējā audita nodaļā divi auditori martā pārgājuši darbā uz Revīzijas nodaļu. Samazināta viena auditoru štata vienība, viena bija vakanta no marta līdz jūnijam. Pēc ministrijas vadības norādījuma ir veikti 2 neplānoti auditi, tematiskās pārbaudes, gatavots pārskats-prezentācija Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijai par audita darbību 2000–2002.g.(marts), gatavots ziņojums-atzinums par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un kvalitātes sertifikāta iegūšanu. Nodaļas darbinieki piedalījās 2 pārbaudes grupu un 4 komisiju darbā, veikta 1 tematiskā pārbaude. Auditoru slimības dēļ auditu veikšanai netika izmantotas 33 plānotās dienas.

NBS audita nodaļā nodaļas vadītāja pildīja arī departamenta direktora pienākumus viņa prombūtnes laikā no janvāra līdz maijam. Pārskata gadā turpinājās NBS struktūru reorganizācija, pēc ministrijas vadības norādījuma ir veikti 1 neparedzēts audits, 2 tematiskās pārbaudes. Ir veikts apjomīgs darbs, sagatavojot pārskatu-prezentāciju Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijai par audita darbību 2000–2002.g.(marts), izstrādājot Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas Aizsardzības ministrijā priekšizpētes projektu, kā arī Aizsardzības ministrijas darbības analīzi atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts Auditori piedalījās 4 disciplinārlietu izmeklēšanas komisijās, viens auditors pārņēma departamenta lietvedību un kārtoja 2001.gada lietvedības lietas nodošanai AM centrālajā arhīvā. Auditoru slimības dēļ auditu veikšanai netika izmantotas 48 plānotās dienas.

2* Auditiem plānotais dienu skaits atšķiras no faktiskā, jo:

  - 2003.gada sākumā nebija nokomplektētas visas Audita departamenta štata vienības - 6 no 12 pašreizējiem auditoriem tika pieņemti darbā pārskata gadā;

  - auditoru nelielā darba pieredze pārskata perioda sākumā 4 no 7 auditoriem darba pieredze bija tikai daži mēneši, jaunpienācējiem gada laikā – vēl mazāka;

  - pastiprināta uzmanība tika veltīta mācībām un pieredzes apmaiņas iespējām ar ārvalstu maksājumu aģentūru kolēģiem, kas prasīja zināmu laika patēriņu, taču padarīja darbu efektīvāku un operatīvāku, kā arī deva būtisku ieguldījumu audita procesa izpratnē;

  - daudz laika tika veltīts jaunu procedūru un metodikas izstrādei, pamatojoties uz ES dalībvalstu pieredzi, lai nodrošinātu vienotu pieeju auditu veikšanai un veicinātu auditoru profesionālu izaugsmi;

  - lielāka vērība tika veltīta konsultāciju sniegšanai citiem departamentiem procedūru izstrādē, ko uzskatām par nozīmīgu faktoru pievienotās vērtības sniegšanā un auditoru prestiža celšanā;

  - Audita departamenta darbinieki piedalījās informācijas sistēmas IAKS izstrādes darba sanāksmēs un prezentācijās, kas ir ļoti nozīmīgs ieguldījums nākotnē;

Lai arī auditiem faktiski patērētais laiks ir mazāks nekā plānots, Audita departaments uzskata, ka strādājot pēc precizētā audita plāna un piemērojot efektīvas darba metodes, Audita departaments ir sasniedzis šim gadam izvirzītos mērķus.

Pārskata perioda beigās nav pabeigti 3 plānotie auditi par SAPARD projektu iesniegšanu un izvērtēšanu, tie visi ir projekta stadijā.

28.7.2026

0

I.Zvane

7095669, zvane.inguna@fm.gov.lv