## Sheet1
3.pielikums
Finanšu ministrijas rīkojumam
“Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu īstenošanas un uzraudzības iekšējās kontroles sistēmu Finanšu ministrijā”
OA numurs | Saistītais pasākums (reforma vai investīcija) | Izmaksas ANM plāna ietvaros, EUR | PVN, EUR | Kopā ar PVN, EUR | Atskaites punkts/mērķis | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) |  |  | Pabeigšanas laika grafiks (norādīt ceturksni un gadu) |  | Atbildība par ziņošanu un īstenošanu | Katra atskaites punkta un mērķa apraksts un skaidra definīcija
166 | 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Apstiprināts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam | Apstiprināts valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam | - | - | - | 4.cet. | 2022 | Finanšu ministrija | Īstenot Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2021.-2022. gadam iekļautos pasākumus, kas vērsti uz ēnu ekonomikas mazināšanu tautsaimniecības nozarēs ar augstāko ēnu ekonomikas risku (būvniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu jomā, apsardzes jomā, sabiedriskās ēdināšanas un viesmīlības jomā, transporta jomā u.c.), lai sekmētu ekonomisko izaugsmi tautsaimniecībā kopumā
167 | 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas izveide, kontroles optimizācija | Pieņemti normatīvie akti | Skaits | 0 | 1 | 2.cet. | 2023 | Finanšu ministrija | Iztrādāti un pieņemti grozījumi ārējos normatīvajos aktos "Par nodokļiem un nodevām"
168 | 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Uz datiem balstītu pakalpojumu groza izstrāde katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai | Izmaiņas VID iekšējos noteikumos un/vai pakalpojumu sniegšanas platformā (- s) | % | 0 | 100 | 2.cet. | 2024 | Valsts ieņēmumu dienests | Iztrādāts uz datiem balstīts pakalpojumu grozs katrai nodokļu maksātāju segmentācijas grupai
169 | 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Rokasgrāmata nodokļu nomaksas veicināšanas pasākumu metodiskajai vadībai | Grozījumi VID iekšējos noteikumos | Skaits | 0 | 1 | 3.cet. | 2023 | Valsts ieņēmumu dienests | Izstrādāta Rokasgrāmata, pielāgojot to aktuālajai situācijai saistībā ar COVID – 19 radīto ietekmi. Kā arī izstrādāta atsevišķa sadaļa ar uzņēmējdarbību raksturojošām pazīmēm (tipoloģiju)
170 | 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā | 0 | 0 | 0 | Mērķis | Īstenots valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projekts | Pētījuma atskaites | - | 0 | 5 | 4.cet. | 2022 | Finanšu ministrija | Valsts finansēta zinātniski pētnieciska darbība tiks mērķtiecīgi vērsta ēnu ekonomikas mazināšanai, izmantojot zinātnisko pētījumu rezultātā iegūtos secinājumus un priekšlikumus rīcībai.
171 | 6.1.1.r. Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Īstenots valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” projekts | Izvērtēti pētījuma rezultāti un īstenoti attiecīgie pasākumi | - | - | - | 4.cet. | 2023 | Finanšu ministrija | Valsts finansēta zinātniski pētnieciska darbība tiks mērķtiecīgi vērsta ēnu ekonomikas mazināšanai, izmantojot zinātnisko pētījumu rezultātā iegūtos secinājumus un priekšlikumus rīcībai.
172 | 6.1.1.1.i. Esošo analītisko risinājumu modernizācija | 2100000 | 441000 | 2541000 | Atskaites punkts | Esošo analītisko risinājumu modernizācija | Izstrādātas un ieviestas modernizētas riska analīzes sistēmas | - | 0 | 100 | 2.cet. | 2024 | Valsts ieņēmumu dienests | Nodrošināt esošos riska sistēmu migrāciju uz vienotu analītisko platformu. Izstrādāt un ieviests modernizētu Fizisko personu riska sistēmu (ietverot amatpersonu risku analīzi), Akcīzes nodokļu risku vadības sistēmu. Nodrošināt ESKORT sistēmas darbību uz SAP HANA datu bāzes.
173 | 6.1.1.2.i. Jaunu analīzes sistēmu izstrāde | 1880000 | 394800 | 2274800 | Atskaites punkts | Jaunu analīzes sistēmu izstrāde un ieviešana | Izstrādāta un ieviesta modernizēta riska anlīzes sistēma | - | - | - | 2.cet. | 2024 | Valsts ieņēmumu dienests | Izstrādāt un ieviest nodokļu maksātāju segmentācijas sistēmu (tai skaitā, nodrošināt integrāciju ar Publicējamo datu bāzi un datu vizualizāciju EDS). Nodrošināt šīs informācijas integrāciju Nodokļa maksātāja 360 grādu analīzē
174 | 6.1.1.3.i. Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un, konsultācijas | 20000 | 4200 | 24200 | Mērķis | Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu, konsultācijas | Mācību sertifikāti | Skaits | 0 | 50 | 4.cet. | 2023 | Valsts ieņēmumu dienests | Nodrošināt VID speciālistu apmācības darbam ar SAP HANA tehnoloģisko platformu (18 apmācību grupas, katrā līdz 5 klausītājiem). Apmācības orientēt uz analītiķu un sistēmas administratoru sagatavošanu.
175 | 6.1.2.r. Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze | 0 | 0 | 0 | Mērķis | Ātra un efektīva muitas kontrole Latvijas muitas kontroles punktos | Attālināti un centralizēti veikto Latvijas MKP skenēto kravas attēlu īpatsvars | % | 0 | 95 | 3.cet. | 2026 | Valsts ieņēmumu dienests | 95% no kravas attēliem tiek analizēti centralizēti un attālināti caur BAXE sistēmu.
176 | 6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei | 3000000 | 630000 | 3630000 | Atskaites punkts | Dzelzceļa MKP skeneri pievienoti BAXE informācijas apmaiņas sistēmai | Pieņemšanas-nodošanas akts | - | - | - | 1.cet. | 2025 | Valsts ieņēmumu dienests | MKP "Indra" un MKP "Kārsava" dzelzceļa rentgena iekārtas savienotas ar BAXE
177 | 6.1.2.1.i. Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei |  |  |  | Atskaites punkts | Dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzes platforma | Pieņemšanas-nodošanas akts | - | - | - | 1.cet. | 2026 | Valsts ieņēmumu dienests | Dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei tiek izmantota automatizēta rentgena attēlu analīzes platforma, kuras pamatā ir mākslīgā intelekta izmantošana.
178 | 6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana | 135000 | 28350 | 163350 | Atskaites punkts | Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai Muitas laboratorijā | Pieņemšanas-nodošanas akts | - | - | - | 2.cet. | 2023 | Valsts ieņēmumu dienests | Iegādāts, uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs Muitas laboratorijā
179 | 6.1.2.2.i. Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana |  |  |  | Atskaites punkts | Iegādāts un uzstādīts spektrofotometrs lietošanai Lidostas MKP | Pieņemšanas-nodošanas akts | - | - | - | 2.cet. | 2023 | Valsts ieņēmumu dienests | Iegādāts, uzstādīts un tiek lietots spektrofotometrs Lidostas MKP
180 | 6.1.2.3.i. Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP | 1392000 | 292320 | 1684320 | Atskaites punkts | Lidostas MKP ieviesta pasta sūtījumu viedās skenēšanas un automātiskās šķirošanas/analīzes līnija | Pieņemšanas-nodošanas akts | - | - | - | 4.cet. | 2023 | Valsts ieņēmumu dienests | Uzstādīta un tiek lietota skenēšanas un automātiskās šķirošanas/analīzes līnija pasta sūtījumiem Lidostas MKP
181 | 6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | 10364690 | 2176584.9 | 12541274.9 | Atskaites punkts | Noslēgts apvienotais projektēšanas - būvniecības līgums | noslēgts līgums “Projektē – būvē” | - | - | - | 2.cet. | 2023 | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums “Projektē – būvē” infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā
182 | 6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā |  |  |  | Atskaites punkts | Saņemta atļauja būvdarbu uzsākšanai | - | - | - | - | 4.cet. | 2023 | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | Būvprojekts saskaņots būvvaldē un saņemta atļauja būvdarbu uzsākšanai
183 | 6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā |  |  |  | Atskaites punkts | Izpildīti 100% no plānotajiem būvdarbiem, infrastruktūra kontroles dienestu funkciju izpildei pieņemta ekspluatācijā | - | - | - | - | 3.cet. | 2026 | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | Jaunā infrastruktūra kontroles dienestu funkciju izpildei nodota ekspluatācijā.
184 | 6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā | 2393310 | 502595.1 | 2895905.1 | Atskaites punkts | Veikts iepirkums un noslēgts līgums par kravu kontroles rentgeniekārtas piegādi un uzstādīšanu | - | - | - | - | 4.cet. | 2022 | Valsts ieņēmumu dienests | Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums par kravu kontroles rentgeniekārtas piegādi un uzstādīšanu
185 | 6.1.2.4.i. Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā |  |  |  | Atskaites punkts | Uzstādīta kravu kontroles rentgeniekārta | Pieņemšanas-nodošanas akts | - | - | - | 3.cet. | 2026 | Valsts ieņēmumu dienests | Kravu kontroles rentgeniekārta uzstādīta un uzsākta tās lietošana
208 | 6.4.1.r. Publisko iepirkuma līgumu reģistra izveide | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Izveidots publisko iepirkumu līgumu reģistrs. | Grozījumi publisko iepirkumu jomu regulējošos tiesību aktos un izstrādāts un produkcijā pieejams tehniskais risinājums | - | - | - | 4.cet. | 2022 | Iepirkumu uzraudzības birojs/Finanšu ministrija | Pieņemti grozījumi publisko iepirkumu jomu regulējošos tiesību aktos, paredzot līgumu reģistru, kurā strukturēti apkopota informācija par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (t.sk. par faktiskajām izmaksām un termiņiem vai līguma izbeigšanas iemeslu). Izstrādāts un tiešsaistē pieejams publisko iepirkumu līgumu reģistra tehniskais risinājums.
209 | 6.4.2.r. Konkurences vides pilnveidošana | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Normatīvais regulējums konkurences vides pilnveidošanai un korupcijas risku mazināšanai publiskajos iepirkumos. |  | - | - | - | 4.cet. | 2021 | Finanšu ministrija | Publisko iepirkumu jomu regulējošajos tiesību aktos cita starpā pieņemti grozījumi: 1) iepirkuma komisija tiek izveidota katram iepirkumam vai atsevišķi uz noteiktu laikposmu, 2) iepirkuma komisijas sekretāram ir jāparaksta neieinteresētības apliecinājums, 3) paplašināti kandidātu un pretendnetu izslēgšanas nosacījumi; 4) vērtēšanas kritērijos noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iegādes cenai vērtējamas arī dzīves cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji; 5) stingrākas prasības gadījumos, kad piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, 6) nosakot plašāku tirgus priekšizpētes lietošanu, lai izvairītos no nepamatoti ierobežojošām prasībām
210 | 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde, kas ietver konkrētus rīcības virzienus iepirkumu veicēju kompetencei un centralizēto iepirkumu veikšanai | Apstiprināta stratēģija | - | - | - | 1.cet. | 2022 | Finanšu ministrija/ Iepirkumu uzraudzības birojs | Reformu īstenošana nodrošina, ka: 1) pētījuma rezultātā noteiktas jomas, kurās iepirkumi būtu centralizējami, 2) izstrādāts informatīvais ziņojums par konkrētiem rīcības soļiem, tajā skaitā nepieciešamajiem resursiem iepirkumu centralizācijas īstenošanai, identificēti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos. Izstrādātais informatīvais ziņojums iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā, 3) identificēti galvenie riski publisko iepirkumu kvalitātei un efektivitātei saistībā ar iepirkumu veicēju prasmju trūkumu, 4) izstrādāta iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģija.
211 | 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Iepirkumu veicēju kompetences celšana atbilstoši profesionalizācijas stratēģijai noteiktās jomās | Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai iekšējo procedūru grozījumu stāšanās spēkā | - | - | - | 4.cet. | 2022 | Iepirkumu uzraudzības birojs | Reformu īstenošana nodrošina, ka: (1) standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, būvniecība, autotransports, mobilie un fiksētie sakaru pakalpojumi), (2) standartizēti pieņemšanas-nodošanas dokumenti būvdarbu iepirkumos, (3) publiski pieejami metodiski materiāli, (4) vienota mācību programma, lai nodrošinātu, ka tiek izstrādāta un īstenota iepirkumu rīkotāju kompetence, (5) paaugstinātas prasības attiecībā uz iepirkuma komisijas kompetenci iepirkumos, kas sasniedz noteiktu līgumcenu slieksni, piemēram, kvalitātes apliecināšana pirms iepirkuma).
212 | 6.4.3.r. Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Tiesību aktu, ar ko īsteno iepirkuma centralizāciju, stāšanās spēkā | normatīvo aktu spēkā stāšanās | - | - | - | 3.cet. | 2026 | Finanšu ministrija | Par Ministru kabineta lēmuma stāšanos spēkā par centralizēto iepirkumu izpildi atsevišķās jomās, kas nosakāma iepriekšējā priekšizpētes kārtā.
213 | 6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes stiprināšana | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Definēti kritēriji riskanto tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai |  | - | - | - | 4.cet. | 2021 | Iepirkumu uzraudzības birojs | Noteikti kritēriji riskanto tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu noteikšanai. Noteiktie kritēriji balstīti uz iepirkumu publikāciju rādītājiem un EK iepirkumu indikatoriem, kā arī izmantojot citu valstu labo praksi, piemēram, Zindex rīks
214 | 6.4.4.r. IUB IT un analītiskās kapacitātes stiprināšana | 0 | 0 | 0 | Atskaites punkts | Ieviesta būtiski modernizēta Publikāciju vadības sistēma | Izstrādāta un pieejama sistēma ar IT risinājumu | - | - | - | 4.cet. | 2024 | Iepirkumu uzraudzības birojs | Tiešsaistē pieejama Publikāciju vadības sistēma, kas cita starpā nodrošina: 1) integrētu e-veidlapu funkcionalitāti, 2) datu analītiskās apstrādes risinājumu IUB biznesa procesiem, 3) pārskatāmu iepirkumu datu apkopojumu (statistika, atvērtie dati, specifiski apkopojumi), 4) IUB biznesa procesu moduļu integrāciju