IZRAKSTS

| Spēkā no 26.08.2010 Spēkā esošs |  | Publicēts: Vēstnesis , 31.08.2010, nr. 137 |
| --- | --- | --- |

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 26.08.2010 | Rīkojums nr. 513 |
| --- | --- |

Rīgā

Par Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam

Pasākumi ēnu ekonomikas samazināšanai un godīgas konkurences veicināšanai

| Nr.p.k. (Nr. ar kuru iesniedza VSS) | Plānā noteiktais mērķis: | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana un godīgas konkurences nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Nodokļu politikas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi |  |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  |  | MK |  |  |
| 1. | Izvērtēt jau pastāvošos nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem un izstrādāt priekšlikumus mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidācijai un vienkāršošanai. | 01.07.2011. |  |  | FM |  |  | Tiks vienkāršota mazajiem komersantiem piemērojamā nodokļu sistēma, tā padarīta vienkārša, visiem saprotama, Vieglāk konstatēt nodokļa nemaksāšanas gadījumus. Veicina nodokļu samaksu valsts budžetā. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | Tiek skatīts Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu ietvaros. |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 2. | Pakāpeniski, ņemot vērā situāciju valsts budžetā, palielināt ar IIN neapliekamo minimumu. | 01.01.2011. 01.01.2012. 01.01.2013. |  |  | FM |  |  | Samazina darbaspēka izmaksas komersantiem. Palielina nodokļa progresivitāti, tā taisnīgāku piemērošanu (vairāk maksā tie, kam lielāki ienākumi), kas savukārt samazina vēlmi saņemt „algu aploksnē”. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi MK 14.06.2009 noteikumos Nr. 531 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” | Tiek skatīts Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu ietvaros. |  | Paaugstinot par 20 LVL mēnesī, fiskālā ietekme 37,6 milj.gadā. Valsts budžets. |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 3. | Izvērtēt pastāvošos UIN un IIN atvieglojumus no to ekonomiskās efektivitātes un administrēšanas viedokļa. | 01.10.2010. |  |  | FM |  |  | Tā kā jebkurš nodokļu atvieglojums vienlaikus arī sarežģī un sadārdzina konkrētā nodokļa administrēšanu, šo atvieglojumu pārskatīšana ļauj izvērtēt atvieglojuma ekonomisko un sociālo nozīmīgumu pret tā administrēšanai patērētajiem resursiem. UIN atvieglojumu pārskatīšana vienlaikus dod iespēju atcelt atvieglojumus, kas nav sasnieguši to ieviešanas mērķi, to vietā, iespējams, ieviešot mērķtiecīgākus. Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts MK. | Tiek skatīts Nodokļu un nodevu sistēmas attīstības pamatnostādņu ietvaros. |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Samazināt administratīvo slogu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi |  |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  |  |  | MK |  |
| 4. | Izstrādāt priekšlikumus elektroniskās deklarēšanas sistēmas pilnveidošanai, nodrošinot automātisku deklarācijas aizpildīšanu ar VID rīcībā esošo informāciju. | 01.09.2010. |  |  | FM, VID |  |  | Atvieglota gada ienākumu deklarēšana. Saeimā iesniegti priekšlikumi grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” uz Saeimas 2.lasījumu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 01.09.2010. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 5. | Izvērtēt iespējas pilnveidot nodokļu samaksas un uzskaites sistēmu. Tai skaitā iespēju izveidot sistēmu, kurā katram nodokļu maksātājam tiktu izveidots vienotais nodokļu konts, no kura tiek maksāti visi nodokļi un citi valsts obligātie maksājumi, kā arī uz kuru tiek pārskaitītas visas nodokļu pārmaksas. | 01.07.2011. |  |  | FM, Valsts kase, VID |  |  | Vienkāršota nodokļu atmaksa un pilnveidota uzskaite. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 6. | Sagatavot politikas plānošanas dokumentu par valsts pārvaldei iesniedzamās informācijas dublēšanās novēršanu, izvērtēt informācijas iesniegšanas biežumu, kā arī izvērtēt un atcelt prasības, kas ir formālas un nerada būtisku ietekmi uz sabiedrību. | 01.07.2011. |  |  | VK, Visas ministrijas |  |  | Tiktu izskausta nevajadzīgas informācijas iesniegšana, iesniedzamās informācijas dublēšanās. Pamatota dažādu apsekojumu un pārbaužu sistēma. Samazina iespaidu, ka valsts veic daudz un dažādas nevienam nevajadzīgas pārbaudes. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. | Jautājums tiek risināts funkciju audita un citu MK noteikto iniciatīvu ietvaros. |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 7. | Izvērtēt iespējas izveidot sadarbības mehānismu starp kontrolējošām iestādēm, ņemot par pamatu labākās prakses piemērus (piemēram, VID un VDI sadarbība). | 01.01.2011. |  |  | FM, EM, ZM, visas ministrijas |  |  | Efektīvāka, koordinētāka kontrole, mazāks apgrūtinājums iedzīvotājiem un komersantiem. Apkopota informācija par kontrolējošo iestāžu veiktajām pārbaudēm, identificēti labas sadarbības piemēri un informācija nosūtīta kontrolējošām iestādēm izvērtēšanai un sadarbības uzlabošanai. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Atbalsts uzticamajiem uzņēmējiem un pārejas uz legālo ekonomiku veicināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi |  |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  |  | MK |  |  |
| 8. | Izstrādāt koncepciju izvērtējot iespējas izveidot uzticamo uzņēmēju sarakstu, paredzot iespējamos tā veidošanas principus un sadarbības mehānismu, kas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi arī pret ārvalstu uzņēmējiem. Izstrādājot koncepciju, izvērtēt iespēju izmantot LDDK un LBAS izstrādāto uzņēmumu „Ilgtspējas indeksu”. | 01.08.2011. |  |  | FM, VID, visas ministrijas |  |  | Izveidot uzticamo uzņēmēju sarakstus, lai veicinātu ciešāku sadarbību ar VID nodokļu saistību izpildei, kā arī nākotnē atvieglotu sadarbību arī ar citām valsts pārvaldes iestādēm, samazinātu administratīvos šķēršļus un nodrošinātu iespēju ātrāk novērtēt uzņēmēju atbilstību kvalifikācijas prasībām. Šajos sarakstos tiktu reģistrēti uzņēmēji, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem un piekrīt publiskot informāciju par savu uzņēmumu. Reģistrēšanās sarakstos varētu veicināt tajos esošo uzņēmēju savstarpējo sadarbību, pamatojoties uz sarakstos norādītās informācijas publisko ticamību. Īstenots izmēģinājum-projekts, kura rezultātā izstrādāti kritēriji uzņēmumu atbilstības novērtēšanai, kā arī noteikti iespējamie ieguvumi. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 9. | Latvijas „atzītā komersanta” shēmas izveidošana muitas jomā. Pasākuma ieviešana izvērtējama saistībā ar 8.pasākuma īstenošanu. Ja uzticamo uzņēmēju saraksta veidošanas nosacījumus nevar piemērot muitas jomā, „atzītā komersanta” shēma izveidojama kā atsevišķs pasākums. | 01.10.2011. |  |  | FM, VID |  |  | Uzņēmējiem ir iespējas pakāpeniski iegūt arvien lielāku uzticamības pakāpi un līdz ar to iegūt tiesības uz arvien lielākiem atvieglojumiem, kārtojot muitas lietas. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 10. | Izstrādāt koncepciju vienreizējam pasākumam par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu tiem uzņēmējiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. | 01.10.2010. |  |  | FM, VID |  |  | Radītu nodokļu maksātājiem, kas krīzes ietekmē nevarēja pilnībā norēķināties ar valsts budžetu, iespēju turpināt uzsākto saimniecisko darbību. Nodokļu maksātāji nebūtu spiesti esošajiem uzņēmumiem uzsākt maksātnespējas procesu un meklēt citas iespējas kā darboties (iespējams pat uzsākot nereģistrētu saimniecisko darbību). Palielinātu ieņēmumus valsts budžetā, jo tiktu samaksāts nodokļu parāds, ko citādi būtu grūti iekasēt. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 11. | Pasākums svītrots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 17.marta rīkojuma Nr. 115 1.3.apakšpunktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Izstrādāt koncepciju un iesniegt MK, dodot iespēju personām, kuras izvairījušās no nodokļu nomaksas, segt valstij radītos zaudējumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu (KL 218.p., APK 159.p.), vienlaicīgi risinot jautājumu par šo personu atbrīvošanas no atbildības iespējām, kā arī legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi atvieglojot pāreju uz legālo ekonomiku. Ieviešams vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanu līdz 01.07.2011. | 15.01.2011. |  |  | FM, VID, KNAB, TM, IeM, Ģenerālprokuratūra |  |  | Saistībā ar sākumdeklarēšanas ieviešanu, dod iespēju ne tikai fiksēt personas mantas stāvokli, bet arī uzrādīt nedeklarētos ienākumus un legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi tiek atvieglota pāreja uz legālo ekonomiku. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. |  |  | Piešķirto līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 13. | Izstrādāt vidēja termiņa koncepciju par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem, paredzot arī tās diferenciāciju atkarībā no profesiju kataloga. | 01.07.2011 |  |  | LM |  |  | Minimālās darba algas noteikšana atbilstoši situācijai tautsaimniecībā, ņemot vērā arī darba ražīguma izmaiņas (īpaši mazāk kvalificēto vidū), ir būtiska gan tautsaimniecības ilgtspējai, gan godīgas konkurences principiem. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 14. | Paredzēt līdzīgu kritēriju kā publiskajos iepirkumos, ka pretendenta uzņēmumā ir jānodrošina vismaz 70% no vidējās algas nozarē, kā arī nepieciešamību vērtēt to, kā šīs personas ievēro nodokļu normatīvo aktu prasības, arī attiecībā uz publisko tiesību līgumu slēgšanu ar valsti (piemēram, a/s „Latvijas valsts meži” cirsmu izsoles). | 01.01.2011. |  |  | FM, visas ministrijas |  |  | Veicina komersantu atteikšanos no algu izmaksas „aploksnē”, jo valsts ar šādiem komersantiem neslēdz vienošanās. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 15. | Noteikt labprātīgas un savlaicīgas nodokļu samaksas faktoru kā horizontālo kritēriju pie ES fondu naudas piešķiršanas. | 01.01.2011. |  |  | FM |  |  | Veicina komersantu atteikšanos no algu izmaksas aploksnē”, jo valsts nepiešķir ES fondu naudu tiem, kas izvairās no nodokļu samaksas. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai | Kontrolējošo iestāžu kapacitātes nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņi |  |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  | Darbības rezultāti un rādītāji |  |  | Alternatīva darbība vai priekšlikumi | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  |  |  | MK |  |
| 16. | Izstrādāt normatīvo aktu projektus, uzliekot personām par pienākumu veikt mantiskā stāvokļa sākumdeklarēšanu un nosakot, ka par nelegāli iegūtiem ir uzskatāmi visi tie mantiskie līdzekļi, kas iegūti pēc sākumdeklarēšanas un kuru izcelsmi nav iespējams pierādīt. Sākumdeklarēšana ieviešama ne vēlāk kā 01.07.2011. | 15.02.2011. |  |  | FM, VID, KNAB, TM, Ģenerālprokuratūra |  | Uzlabo kontroli pār fizisko personu mantisko stāvokli un gūtajiem ienākumiem. Šāds kontroles mehānisms kompetentajām institūcijām palīdz veikt kontroli pār fizisko personu gūto ienākumu izcelsmi, kā arī palīdz atklāt pārkāpumus. Ierobežo personu vēlmi veikt nelegālu uzņēmējdarbību, jo ir apgrūtināta iegūto līdzekļu izmantošana, kā arī dod psiholoģisku efektu, jo persona zina, ka kontrolējošajām iestādēm ir vieglāk pierādīt nedeklarētu ienākumu esamību. Izstrādāti normatīvie akti un iesniegti Saeimā. |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 17. | Pilnveidot sabiedrības informēšanu par ziņošanas iespējām, ziņotāja tiesībām un garantijām. | 01.10.2010. |  |  | VID, FM, TM, ZM |  | Pilnveidota informācija kontrolējošo iestāžu interneta mājas lapās. Papildus informācija iestāžu apmeklētājiem. Piešķirtā finansējuma ietvaros informācija masu mēdijos. Informācija publicēta iestāžu interneta mājas lapās. |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 18. | Sagatavot politikas plānošanas dokumentu par kontrolējošo iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu. | 01.04.2011. |  |  | VK sadarbībā ar FM, visas ministrijas |  | Uzlabojas kontrolējošo iestāžu iespējas novērst un atklāt pārkāpumus, kā arī pieaug darbinieku kvalifikācijas un lojalitātes līmenis. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. |  |  |  | Papildus finansējums saskaņā ar izstrādātajiem risinājumiem |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 19. | Organizēt diskusiju par iespējām atvieglot un paātrināt piekļuvi Elektronisko sakaru likumā noteiktajiem atrašanās vietas datiem operatīvās darbības subjektiem un izmeklēšanas iestādēm. | 01.01.2011. |  |  | FM, TM, VID, SM, IEM, KNAB, Valsts policija, Ģenerālprokuratūra. |  | Tiks palielināta Finanšu policijas kapacitāte latento noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanā, jo īpaši, kas saistīta ar organizētās noziedzības darbību, kas lielā mērā iespaido ēnu ekonomikas apjomus valstī. Jautājums pārrunāts starp institūcijām, identificēta tālākā rīcība. |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 20. | Organizēt diskusiju par nepieciešamību veikt grozījumus Kredītiestāžu likumā, nosakot, ka tāda paša apjoma informācija kā Kontroles dienestam tiek sniegta arī VID. | 01.10.2010. |  |  | FM, VID, TM, IeM, Ģenerālprokuratūra |  | Palielināsies VID darbības efektivitāte. Jautājums pārrunāts starp institūcijām, identificēta tālākā rīcība. |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalstīt |  |  |  |  |  |
| 21. | Ieviest normu, kura noteiktu, ka pēc likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktā sliekšņa sasniegšanas juridiskajām personām jādeklarē visus iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā veiktos darījumus – arī ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējām. | 01.10.2010. |  | FM, VID |  |  | Pastiprināta skaidrā naudā veikto darījumu kontrole. Izstrādāti un MK iesniegti grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalstīt |  |  |  |  |  |
| 22. | Līdzīgi kā tas ir šobrīd personām, kas reģistrējas Uzņēmumu reģistrā, noteikt, ka arī fiziskajām personām, kurām jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējām, tas jādara pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, kā arī reģistrējoties jānorāda darbības jomas, kurās tās darbosies. | 01.01.2011. |  | FM, VID |  |  | Novērsta iespēja, ka nodokļu maksātājs veselu mēnesi gūst ieņēmumus, bet ieņēmumus nodokļu aprēķināšanai no saimnieciskās darbības sāk reģistrēt tikai no tā brīža, kad VID reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī netiks pieļauta iespēja faktiski pastāvošās darba attiecības noformēt kā uzņēmumu līgumu. Izstrādāti un MK iesniegti grozījums likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 23. | Noteikt, ka, ja nodokļu maksātājs kārto grāmatvedības reģistrus ar datoru, pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma nodokļu revīzijas (audita) veikšanai tam jānodrošina iespēju piekļūt visai uzņēmumā esošajos datoros glabātajai informācijai, kura saistīta ar uzņēmuma grāmatvedību un tās ierakstu attaisnojuma dokumentiem un jānodrošina iespēju šo informāciju pārkopēt nodokļu administrācijas datu nesējā. | 01.01.2011. |  | FM, VID |  |  | Paaugstināta nodokļu kontroles efektivitāte, novērsta iespēja nodokļu maksātājam kārtot „dubulto” grāmatvedības uzskaiti, kad darījumi nodokļu vajadzībām tiek atspoguļoti vienā datorgrāmatvedības programmā, bet grāmatvedības uzskaite uzņēmuma vajadzībām tiek papildus veikta citā programmā vai citā datorā. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu”. |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 24. | Veikt izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot, ka personai, kas pārdod preces vai piedāvā pakalpojumus internetā, par šo darbību ir jāinformē VID, līdzīgi kā jau šobrīd tiek reģistrētas nodokļu maksātāja struktūrvienības. | 01.01.2011. |  | FM, VID |  |  | Tiek reglamentēta darījumu veikšana elektroniskās komercijas jomā. Vienkāršota elektroniski veikto darījumu dalībnieku identificēšana, šādu darījumu veikšanas pierādīšana, darījumu vērtības, darījumu veikšanas vietas un brīža noteikšana. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 25. | Sakārtot likumdošanu atbilstoši OECD vadlīnijām par transfercenu piemērošanu, to pamatojumu ar dokumentiem, un, atbilstoši labākajai praksei – pagarināt iespējamo auditējamo periodu uz pieciem gadiem. Normatīvajos aktos iestrādāt iespēju komersantiem griezties VID pirms darījuma veikšanas pārbaudīt transfercenas noteikšanas atbilstību normatīvajiem aktiem (atkārtoti nodokļu auditā minētais jautājums nav pārbaudāms). | 01.06.2011. |  | FM, VID |  |  | Samazināts administratīvais slogs VID, kā arī nodokļu maksātājiem, jo ir novērsta neizpratne par transferta cenu noteikšanas kārtību. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 26. | Noteikt Uzņēmumu reģistram pienākumu pirms veikt reģistrāciju vai pārreģistrāciju, pārbaudīt tiesisko pamatojumu pieteikumā norādītajai komersanta juridiskajai adresei, pieprasot iesniegt dokumentus, kas to pamato, kā arī pārbaudīt, vai amatpersonai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzē esošajām ziņām ir deklarēta dzīves vieta. | 01.01.2011. |  | FM, TM |  |  | Samazina iespēju reģistrēt „fiktīvus” uzņēmumus, kā rezultātā tiek ierobežota krāpniecisku shēmu veidošanas iespējas. Tiek taupīti VID resursi, jo šo personu atrašana, shēmu likvidēšana ir ļoti darbietilpīgs process. Uzņēmumu reģistrs veic nepieciešamās pārbaudes, ja nepieciešams izstrādāti un veikti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos. |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 27. | Izvērtēt iespējas koriģēt valsts nodevas apmēru, kas novērstu manipulācijas ar nekustamā īpašuma pārdošanas vērtību un izvairīšanos no valsts nodevas samaksas. | 01.08.2011. |  | TM, FM, VID. |  |  | Sakārtots nekustamā īpašuma tirgus, nodrošināts darījumu „caurspīdīgums” un samazināta iespēja izvairīties no nodokļu un nodevu nomaksas. Izstrādāts politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK.. |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Normatīvo aktu izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 28. | Sagatavot vadlīnijas, kas noteiktu pamatprincipus normatīvo aktu izstrādāšanā, nodrošinot to pakāpenisku vienkāršošanu. |  | 01.06.2011. |  | VK sadarbībā ar TM un FM, visas ministrijas |  |  | Pēc iespējas tiek nodrošināts, ka vienas jomas normatīvie akti tiek apvienoti, kas nodrošinātu to pārskatāmību, to piemērošana kļūst vienkāršāka, jo līdz minimumam ir samazināta normatīvo aktu sadrumstalotība (viens regulējums nav noteikts vairākos MK noteikumos vai pat vairākos likumos). Izstrādātas vadlīnijas. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 29. | Sabiedrībai saprotamu normatīvo aktu būtības un piemērošanas skaidrojumu izstrāde un publicēšana pirms jaunu normatīvo aktu spēkā stāšanās. Uzlabot sabiedrības informēšanu par Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un to ietekmi uz Latvijas likumdošanu. |  | Pastāvīgi |  | Visas ministrijas |  |  | Novērš neskaidrības jaunu normatīvo aktu piemērošanā, līdz ar to samazinās kļūdu skaits, kā arī iespējas dažādi interpretēt konkrētas normatīvo aktu normas. Sabiedrībai saprotamāka normatīvo aktu būtība un jēga, līdz ar to arī samazinās iespaids, ka tas ko dara valsts ir tāls un nesaprotams. Sabiedrībai savlaicīgi izskaidroti un skaidri normatīvie akti. Ministriju mājas lapās publicēta informācija par tiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas var ietekmēt konkrētā Latvijas normatīvā akta piemērošanu. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Sodu politika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 30. | Ziņojums par visu kontrolējošo iestāžu piemēroto administratīvo sodu struktūru, biežumu un piemēroto sodu lielumu par laiku no 01.01.2008. līdz 01.01.2010.: - kādi sodi; - cik bieži tiek piemēroti; - cik liels sods tiek piemērots (maksimālais, minimālais); - konkrētā pārkāpuma attīstība. |  | Ministrijas iesniedz informāciju TM līdz 01.01.2011. TM iesniedz informatīvo ziņojumu MK līdz 01.04.2011. |  | TM, visas ministrijas |  |  | Ļautu pārskatīt šobrīd pastāvošo sodu sistēmu, lai tiktu ievēroti sekojoši principi: - Novērst dažādos normatīvajos aktos noteikto sodu dublēšanos; - Nodrošināt soda apmēra saikni ar pārkāpuma smagumu un vainas pakāpi; - Palielināt tās sankcijas, par kurām sodu sistēmas ziņojumā ir redzams, ka tās ir pārāk zemas, līdz ar to nesasniedz mērķi; - Palielināt sodu zemāko slieksni tiem pārkāpumiem, par kuriem sodu sistēmas ziņojumā ir redzams, ka tie ir pārāk zemi. Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 31. | Kontrolējošām iestādēm izstrādāt publiski pieejamas iekšējās vadlīnijas par administratīvā soda sankciju piemērošanas principiem, kur sods tiek piemērots balstoties uz tā samērīgumu pret konkrēto pārkāpumu. |  | 01.06.2011. |  | TM, visas ministrijas, kuru pakļautībā ir kontrolējošās iestādes |  |  | Novērst gadījumus, kad par dažāda smaguma pārkāpumiem tiek piemērotas vienādas soda sankcijas. Netiek piemērots nesamērīgs sods par nenozīmīgiem pārkāpumiem. Izstrādātas vadlīnijas. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 32. | Izstrādāt informatīvo ziņojumu attiecībā uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu – vai tajos ir noteikts, ka minētās atļaujas (licences) tiek atņemtas, ja personai tiek atklāti nopietni pārkāpumi |  | Ministrijas iesniedz informāciju EM līdz 01.01.2011. EM iesniedz informatīvo ziņojumu MK līdz 01.04.2011. |  | EM, Visas ministrijas |  |  | Komersanti, kuru saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešamas atļaujas (licences), uzmanīgāk attiecas pret saviem pienākumiem un saistībām pret valsti, pretējā gadījumā tiek ierobežotas viņu iespējas veikt konkrēto saimniecisko darbību. Izstrādāts informatīvais ziņojums un iesniegts MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 33. | Pagarināt un konsolidēt periodu, par kuru darba devējam paredzama atbildība par nesamaksātajiem obligātajiem nodokļu maksājumiem par darbinieka/-u nodarbināšanu nereģistrēti (šobrīd likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir viens mēnesis, bet Darba likumā 3 mēneši). | 01.01.2011. |  |  | LM, FM |  |  | Atturēs daļu darba devēju nodarbināt savus darbiniekus nereģistrēti. Sniegtu labumu arī nereģistrētajiem darbiniekiem, jo viņiem būtu tiesisks pamats vērsties tiesā pret darba devēju par neizmaksātās darba samaksas izmaksu par ilgāku periodu. Tiek radīta situācija, kad darba devējs un darbinieks vairs nav vienlīdz ieinteresēti nereģistrētas nodarbinātības slēpšanā, jo darba devējam tā draud ar būtiskām sankcijām, bet darbiniekam nē. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi attiecīgajos tiesību aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 34. | Organizēt diskusiju, lai izvērtētu iespējas paātrināt un vienkāršot kriminālprocesu nodokļu pārkāpumu lietās. |  | 01.01.2012. |  | TM, FM |  |  | Ātrs un objektīvs kriminālprocess nodokļu jomā. Organizēta diskusija un identificēti tālākās rīcības virzieni. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalstīt |  |  |  |  |  |
| 35. | Publisko iepirkumu un ES fondu naudu piešķiršanas jomā noteikt ģenerāluzņēmējam civiltiesisko atbildību par apakšuzņēmējam konstatētajiem pārkāpumiem nodokļu nomaksas un nodarbinātības jomā. |  | 01.06.2011. |  | FM |  |  | Tiek novērsta uzņēmumu ķēžu veidošana, kur galvenais uzņēmums darbojas godīgi, lai saņemtu pasūtījumu, bet izmaksu samazināšanai apakšuzņēmēju līmenī tiek pieļauti dažādi pārkāpumi. Galvenais pasūtījuma saņēmējs ir spiests ietekmēt arī savus apakšuzņēmējus strādāt godīgi. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos. | Pasākumu plāna nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam izstrādes gaitā tika nolemts svītrot no pasākumu plāna tādu pasākumu kā paredzēt administratīvo atbildību ģenerāluzņēmējiem, kas, lai uzvarētu konkursā, ir slēguši līgumus ar apakšuzņēmējiem, kas savus darbiniekus nodarbina nereģistrēti, jo administratīvo sodu var piemērot tikai un vienīgi par tādu prasību neievērošanu, kuras noteiktas ārējā normatīvajā aktā. |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Darbs ar sabiedrību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 36. | Pozitīvo piemēru publiskošana – uzņēmēju un darba ņēmēju informācija par to, kāpēc tie maksā nodokļus. |  | Pastāvīgi |  | FM, VID |  |  | Tiek veicināta labprātīga nodokļu nomaksa. Sagatavota, publicēta un regulāri atjaunota informācija iestādes mājas lapā. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 37. | Negatīvo piemēru publiskošana ne tikai par atklātajiem lielajiem pārkāpumiem , bet arī ikdienā sastopamiem pārkāpumiem. |  | Pastāvīgi |  | FM, VID, EM, VDI, ZM, PVD |  |  | Sabiedrībai tiek skaidri parādīts kādas sekas var būt nodokļu nemaksāšanai. Kontrolējošo iestāžu interneta mājas lapās publicēti piemēri. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 38. | Īstenot un koordinēt komunikācijas aktivitātes sabiedrības izglītošanā par nodokļu maksāšanu un ēnu ekonomikas izskaušanu |  | Pastāvīgi |  | FM, VK |  |  | Pamatmērķis – vienkāršā un uzskatāmā veidā informēt sabiedrību par valsts budžetā nomaksāto nodokļu izlietojumu, valsts sniegto pakalpojumu kvalitātes sasaisti ar nomaksāto nodokļu apjomu, nepieciešamību maksāt nodokļus, nepiedaloties ēnu ekonomikā. Paredzēts nodrošināt koordinētas un saskaņotas iesaistīto ministriju un citu atbildīgo institūciju komunikācijas aktivitātes. | Iekļauts VSS izsludinātajā „Valsts pārvaldes komunikācijas un koordinācijas pasākumu plāna 2010.- 2012.gadam” projektā |  |  |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 39. | Skaidri parādīt nodokļu maksātāju doto ieguldījumu pašvaldību infrastruktūras attīstībā, pakalpojumu nodrošināšanā. |  | Pastāvīgi |  | VARAM |  |  | Veicina nodokļu labprātīgu samaksu, jo sabiedrība redz, ka tās samaksātie nodokļi aiziet arī tās ikdienas dzīves uzlabošanai. Pašvaldību mājas lapās regulāri tiek publicēta informācija par to, kam tiek tērēti iedzīvotāju maksātie nodokļi. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana būvniecībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  | Darba grupa |  |  | MK |  |  |  |
| 40. | Ciešāka sadarbība un informācijas apmaiņa starp VID un EM, lai no būvkomersantu reģistra tiktu izslēgti negodīgie komersanti |  | 01.01.2011. |  | EM |  |  | Samazināta negodīga konkurence. Izstrādāti priekšlikumi informācijas apmaiņas uzlabošanai. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana izložu un azartspēļu jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 41. | Noteikt, ka IAUI ir tiesības dot rīkojumu interneta pakalpojumu sniedzējiem veikt nelicencētu azartspēļu rīkotāju interneta protokolu un domēnu vārdu bloķēšanu. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI ,SM |  |  | Tiek ierobežotas nelegālu azartspēļu organizētāju aktivitātes, nepieļaujot nekontrolētu naudas līdzekļu plūsmu un nereģistrētu spēlētāju iesaistīšanu azartspēlēs. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, APK, Elektronisko sakaru likumā un saistītos normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 42. | Noteikt, ka IAUI sniedz informāciju FKTK par nelegāliem interneta azartspēļu organizētājiem, kura aizliedz veikt maksājumus uz nelicencētu azartspēļu organizētāju kontiem. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI, VID, FKTK |  |  | Tiek ierobežotas nelegālu azartspēļu organizētāju aktivitātes, nepieļaujot nekontrolētu naudas līdzekļu plūsmu un nereģistrētu spēlētāju iesaistīšanu azartspēlēs. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, Kredītiestāžu likumā un citos saistītos normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 43. | Konstatēta pārkāpuma gadījumā ļaut IAUI izņemt azartspēles organizēšanas rīkus. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI, |  |  | Konstatēta pārkāpuma gadījumā nekavējoties tiek pārtraukta nelikumīga darbība. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, APK un citos saistītos normatīvajos aktos |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 44. | Precizēt azartspēļu reklāmas un sponsorēšanas definīcijas, noteikt, ka atbildība par azartspēļu reklāmas pārkāpumiem attiecināma gan uz visiem azartspēļu organizētājiem, gan reklāmas publicētājiem, noteikt IAUI kompetenci izskatīt aizliegtas azartspēļu reklāmas izplatīšanas pārkāpumu lietas un palielināt sodu par minētā aizlieguma pārkāpšanu. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI, EM, PTAC, TM |  |  | Legālajiem Latvijas komersantiem tiek nodrošināti vienlīdzīgi apstākļi ar ārvalstu azartspēļu organizētājiem, kā arī starp dažādiem azartspēļu spēļu veidiem. Veikti grozījumi Reklāmas likumā, APK un Azartspēļu un izložu likumā un citos saistītos normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 45. | Precizēt prasības TV spēļu, SMS spēļu organizēšanai un ierobežojumus azartspēļu rādīšanai un reklāmai televīzijā. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI |  |  | Sakārtota dažādu veiksmes spēļu pa telefonu, TV un internetā organizēšana ar īpaši paaugstinātas maksas tarifu īsziņām. Veikti grozījumi Azartspēļu un izložu likumā |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 46. | Izstrādāt koncepciju azartspēļu iekārtu saslēgšanai vienotā tīklā, paredzot tajā, ka process veicams divos etapos. Pirmais posms – pāreja uz elektronisko skaitītāju lietošanu (atceļot mehānisko skaitītāju lietošanu) līdz 2012.gada 1.janvārim, otrais posms – iekārtu saslēgšana vienotā tīklā līdz 2015.gadam pie nosacījuma, ka IAUI un komersantiem ir pietiekoši finanšu līdzekļi sistēmas izveidošanai un ieviešanai. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI |  |  | Atvieglo uzraudzību un ieņēmumu plūsmas pārskatāmību. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 47. | Samazināt nodokļa likmi interaktīvajām spēlēm no 10% uz 5% no ieņēmumiem, to pielīdzinot citu valstu likmju līmenim, tādējādi radot interesi pašlaik nelegāli darbojošiem organizatoriem no zemo nodokļu valstīm un citām valstīm pieprasīt un saņemt interneta azartspēļu organizēšanas licenci Latvijā. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI |  |  | Šobrīd nodoklis vispār netiek iekasēts, jo nav legāli darbojošos organizatoru. Nodokļa likmes korekcija radītu priekšnoteikumus licences pieprasīšanai. Izstrādāti un iesniegti MK iesniegti grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 48. | Jāparedz regulējums pokera turnīru organizēšanai un jānosaka atsevišķu nodokļa likmi pokera turnīru organizētājiem. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI |  |  | Novērsta nelegālu pokera turnīru organizēšana dažādās izklaides vietās, pielietojot necaurskatāmu norēķinu metodes un interneta virtuālo naudu pārveidojot īstā naudā. Pašreiz esošā likme par kāršu galdu klasiskajos kazino nav atbilstoša pokera turnīriem, līdz ar to veicina nelegālu turnīru rīkošanu. Veicot šīs izmaiņas tiktu nodrošināts, ka pokera spēles un turnīri noritētu licencētās spēļu vietās, tiktu ievērotas citas azartspēļu organizēšanai raksturīgās prasības. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, MK noteikumi Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība, MK noteikumi Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība un citos saistītos normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 49. | Pārskatīt totalizatora nodokļa aprēķināšanas metodi, nosakot, ka ir jāveic nodokļa pārrēķins par gadu. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI, VID |  |  | Precīzāk tiks noteikts maksājamā nodokļa apmērs. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 50. | Noteikt, ka arī par izložu un azartspēļu nodokļa samaksas kavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā kā attiecībā uz citiem nodokļiem. |  | 01.07.2011. |  | FM, VID, IAUI |  |  | Tiek vienādota nokavējuma naudas aprēķināšanas kārtība. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 51. | Atteikties no valsts nodevas par marķējuma zīmju izsniegšanu attiecīgi palielinot nodokļa likmi azartspēļu iekārtām. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI |  |  | Tiek samazināts administratīvais slogs. Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, Par izložu un azartspēļu nodokli un nodevu, MK noteikumi Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība, MK noteikumi Izložu un azartspēļu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība un citos saistītos normatīvajos aktos. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 52. | Izvērtēt IIN maksāšanas kārtību par izmaksātajiem/ saņemtajiem laimestiem. |  | 01.07.2011. |  | FM, IAUI |  |  | Tiek samazināts to gadījumu skaits, kad ir centieni slēpt iegūto laimestu, lai nebūtu jāmaksā nodoklis. Sagatavots politikas plānošanas dokuments un iesniegts MK. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalstīt |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana transporta nozarē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 53. | Sagatavot un publiskot skaidrojumu VID muitas iestādēm un uzņēmējiem par tiešās pārstāvības izmantošanu muitas jomā, kurā ir ietverts arī skaidrojums par pārstāvja un pārstāvētās personas tiesībām un atbildību. |  | 01.01.2011. |  | FM |  |  | Novērstas domstarpības VID, uzņēmēju un tiesu darbībā. Sagatavota un publiskota informācija. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 54. | Pasākums svītrots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 15.jūnija rīkojuma Nr.242 1.punktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežniecībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 55. | Pilnveidot ziņošanas kārtību par sezonas darbinieku pieņemšanu darbā. |  | 01.01.2011. |  | ZM, LM, FM |  |  | Samazina administratīvo slogu un samazina neprecizitātes sniegtajā informācijā. Sagatavoti priekšlikumi ziņošanas kārtības pilnveidošanai. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 56. | Izvērtēt nepieciešamību papildināt likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 13.4pantu ar komersantiem, kas darbojas zivsaimniecības nozarē, nosakot produktus, kam būtu piemērojama īpašā PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība. |  | 01.01.2011. |  | FM, ZM |  |  | Veicinātu nozares darbību. Izstrādāts informatīvais ziņojums. Konstatēta šādu grozījumu nepieciešamība. |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana mazumtirdzniecībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas | Darbības rezultāti un rādītāji |  |  | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  |  | Darba grupa |  | MK |  |  |  |
| 57. | Izstrādāt priekšlikumus kases aparātu un kases sistēmu programmatūras uzraudzības nodrošināšanai tajos gadījumos, kad ir notikusi pretlikumīga iejaukšanās kases aparātu un kases sistēmu programmatūrā. |  | 01.05.2011. |  | FM, VID | Būtiski palielinās iespējas atklāt un ierobežot krāpnieciskas darbības ar kases aparātiem un kases sistēmām, kuru rezultātā tiek slēpti vai samazināti ar nodokļiem apliekamie ieņēmumi. Izstrādāta koncepcija un iesniegta MK. |  |  |  |  | Piešķirto līdzekļu ietvaros |  |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 58. | Nepieciešams pastiprināt atbildību par kases aparātu un kases sistēmu kontrollenšu nesaglabāšanu. Īpaši nepieciešams līdz brīdim, kad tiks sakārtota iepriekšējā uzdevumā minētā problēma. | 01.05.2011. |  | VID, FM |  | Novērsta iespēja izvairīties no nodokļu maksāšanas. Izstrādāts un MK iesniegts grozījums APK. |  |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 59. | Organizēt diskusiju par risinājumiem kā samazināt krāpšanās iespējas biļešu tirdzniecībā. |  | 01.01.2011. |  | IeM, EM, PTAC, KM, FM, VID, TM | Tiek uzlabota kārtība, lai biļešu ieņēmumi tiktu uzrādīti proporcionāli pārdoto biļešu skaitam. Noteikta pasākumu rīkotāju un biļešu tirgotāju atbildība. Vienošanās par turpmākiem risinājumiem. |  |  |  |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības virziens mērķa sasniegšanai |  | Ēnu ekonomikas apjoma samazināšana metālapstrādē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai |  | Izpildes termiņi |  | Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas |  |  | Darbības rezultāti un rādītāji Rezultāti | Alternatīva darbība vai priekšlikumi |  |  | Paredzētais finansējums un tā avoti |  |  |  | Darba grupa | MK |  |  |  |  |
| 60. | Ieviest reverso PVN piemērošanas kārtību metāllūžņu savākšanai un pārstrādei. |  | 01.07.2011. |  | FM |  |  | Novērstu krāpniecības ķēžu darbību metāllūžņu iepirkšanas posmā. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |
| 61. | Pārskatīt IIN piemērošanu metāllūžņu pirmreizējai savākšanai no iedzīvotājiem. |  | 01.07.2011. |  | FM |  |  | Tiek veicināta un administratīvi vienkāršota IIN samaksa metāllūžņu iepirkšanas posmā. Izstrādāti un MK iesniegti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” |  |  |  | Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros |  |  |  | Atbalsta |  |  |  |  |  |